## 台湾AI样机
2月30发货 | 技术点 | 技术规格 | 软件技术点 | 说明
| ROBOT由台湾制造 使用232通信，协议由台湾提供 |  | 1 需要完成串口适配模块 2 与当前的AI系统流程做到隔离与复用 | 由于设备不在日本，无法联调，必须开发模拟仿真环境

## AI50-长沙韶光
2月30发货 | 项目 | 技术点 | 技术规格 | 软件技术点 | 说明
软件开发 | 分析 | robot 使用JEL |  | 软件适配已经完成
|  | 两个カセット | 可装6片 | 位置适配当前满足
| opener | opener | 与smif port适配 RV201 | 需要开发对应接口dll RS-232C 有两个马达，都是通过232c控制 一个控制盖子与底盘的lock unlock 一个控制底盘的下降与上升，下降时opener就打开了 另外还有4根线连接到DIO上，2个是interlock紧急停止时发出的信息 2个是检查是否有晶圆 | 已经购买，大约7月到8月到货 4月30日发货，不带opener，等开发好了，大约9月发货并调试版本
| smif port | smif port | 可装6片 WCP200-D | robot需要增加新的位置 无RFID | 无需购买，从厂商借，5 6月份到公司，再联调
| STAGE | 使用新的STAGE+AZD-KX | 1 原点复归方法修改不要报错(余量留的太小导致) 2 要调整只有一毫米余量（需要使用其它的原点复归方法）
| framework修改内容 | DIO | 主要是修改配置项，当前IO的分配 （告警灯 CLAMP）
|  | 告警灯控制模块 | 在B12基础上修改，根据实际情况修改
|  | クランプ（CLAMP）控制模块 | 组成部分 1 sensor 是否夹到（DIO） 2 控制电磁阀夹紧与松开（DIO） 流程： 1 robot放完片子后夹住，并判断是否夹紧 2 robot取片之前先松开，并判断是否松开
|  | 软件流程优化 | 1 auto robot过程不能有任何需要手动点击的过程，（scan结束要求关闭是否进入省电模式） --Done 2 要增加每次scan结束时的footon操作 --Done 3 增加XY同时回归原点的操作--Done 4 scan时不做ccd切换
|  | 软件流程新增模块 | 1 两个カセット + 1个SMIF + 1STAGE，所有的取片位置和放片位置都要灵活可配置-done
2 位置sensor的流程中添加--doing
3 scan后处理模块（测试结束，好的片子放A位置， 不好的片子放B位置）--doing
4 提供ROBOT alarm上报机制，分level回调函数参数有级别，上报后的对应处理
5 提供 Alarm机制，robot stage scan hardware software
6 robot一键RESET按键
7 robot report
| robot驱动模块 | robot驱动模块 | 两个カセット + 1个SMIF + 1STAGE位置抓取配置
两个カセット + 1个SMIF 位置sensor控制
夹子sensor控制
出错信息上报
一键自动恢复功能

## AI50-广州新锐
5月30发货 | 技术点 | 技术规格 | 软件技术点 | 说明
| robot 使用JEL |  | 软件适配已经完成
| 两个カセット | 可装6片 | 位置适配当前满足
| opener | 与smif port适配 RV203 RS-232C | 需要开发对应接口dll 有两个马达，都是通过232c控制 一个控制盖子与底盘的lock unlock 一个控制底盘的下降与上升，下降时opener就打开了 另外还有2根线连接到DIO上，2个是interlock紧急停止时发出的信息 | 已经购买，大约7月到8月到货 5月30日发货，不带opener，等开发好了，大约9月发货并调试版本
| smif pod | 可装1片 RSP200 | robot需要增加新的位置 有一个RFID需要读取，ethernet方式 | 无需购买，从厂商借，5 6月份到公司，再联调
| GEM | 工业标准通信 | 需要选供应商，开发集成功能，与工场技术员共同联调
UI整体流程改进

## AI50-100上海传芯
技术点 | 技术规格 | 软件技术点 | 开发进展
robot 使用TAZMO | 新robot，需要开发 | 新robot，需要开发适配器
4个カセット | 每个可装10片 | robot需要开发新的位置适配
UI整体流程改进
flip | 使用AKD，通过485与主机通信 | 需要开发485通信接口 控制器使用的是绝对值，下电不丢失，需要软件控制翻转量 | 2021/11/10：控制器已经到货，待电机到货后可以进行验证