## 台湾AI样机
2月30发货 | 技术点 | 技术规格 | 软件技术点 | 说明
| ROBOT由台湾制造 使用232通信，协议由台湾提供 |  | 1 需要完成串口适配模块 2 与当前的AI系统流程做到隔离与复用 | 由于设备不在日本，无法联调，必须开发模拟仿真环境

## AI50-长沙韶光
2月30发货 | 技术点 | 技术规格 | 软件技术点 | 说明
| robot 使用JEL |  | 软件适配已经完成
| 两个カセット | 可装6片 | 位置适配当前满足
| opener | 与smif port适配 RV201 | 需要开发对应接口dll RS-232C | 已经购买，大约7月到8月到货 4月30日发货，不带opener，等开发好了，大约9月发货并调试版本
| smif port | 可装6片 WCP200-D | robot需要增加新的位置 无RFID | 无需购买，从厂商借，5 6月份到公司，再联调
UI整体流程改进
使用新的STAGE

## AI50-广州新锐
5月30发货 | 技术点 | 技术规格 | 软件技术点 | 说明
| robot 使用JEL |  | 软件适配已经完成
| 两个カセット | 可装6片 | 位置适配当前满足
| opener | 与smif port适配 RV203 RS-232C | 需要开发对应接口dll | 已经购买，大约7月到8月到货 5月30日发货，不带opener，等开发好了，大约9月发货并调试版本
| smif pod | 可装1片 RSP200 | robot需要增加新的位置 有一个RFID需要读取，ethernet方式 | 无需购买，从厂商借，5 6月份到公司，再联调
| GEM | 工业标准通信 | 需要选供应商，开发集成功能，与工场技术员共同联调
UI整体流程改进

## AI50-100上海传芯
技术点 | 技术规格 | 软件技术点 | 开发进展
robot 使用TAZMO | 新robot，需要开发 | 新robot，需要开发适配器
4个カセット | 每个可装10片 | robot需要开发新的位置适配
UI整体流程改进
flip | 使用AKD，通过485与主机通信 | 需要开发485通信接口 控制器使用的是绝对值，下电不丢失，需要软件控制翻转量 | 2021/11/10：控制器已经到货，待电机到货后可以进行验证