## 2021_大机软件
问题编号 | 问题标题 | 问题描述 | 问题产品 | 提问题厂商 | 负责人 | 解决进展 | 解决日期 | 解决状态 | 版本发布
| 通过work_type设置不同的检查范围，以及AF的位置 | 如果是SLC基板，在A面边的位置有10mm左右的斜面 这个不需要检查，不能在这个位置内AF | 2号机 | 張さん | 張小龍 | 2021/10/15：可以通过修改recipe实现，目前暂不修改代码 | 2021-10-18 | done | none
| 2号机使用SLC基板时，概率性扫描到右侧时出现加速度过大导致的出错 | 可能是lodas.ini中的S_RATIO设置过大导致， 如果是100的话，S大，加速度瞬间可能过大， 如果是0的话，加速度是不变的 | 2号机 | 張さん | 張小龍 | 2021/10/15：通过S_RATIO的修改，以及加速度的保护值加大，基本可以解决
| 2号机使用SLC基板时，假缺陷增加 | 修改了TAKE_BACK,之后出现 | 2号机 | 張さん | 張小龍 | 2021/10/18:现场解决时问题未复现，暂时先挂起
edge search时，Y如果失败，第二次时X必然失败
edge search时结束之后，有时候所有的速度会变成edge search的速度，非常慢
review ccd时，手动的上下左右移动，X2轴的offset没有考虑进去，导致到了边缘1400后，再无法移动，X2目标到不了

## 2021_小机软件
问题编号 | 问题标题 | 问题描述 | 问题类型 | 问题产品 | 提问题厂商 | 负责人 | 解决进展 | 解决日期 | 解决状态 | 版本发布 | 客户验证跟踪
1 | compare不正常表示 | hoya-1:compare不正常表示，after, inc dec等显示为0 现场多次出现问题 |  | BI12 | 張さん | 張小龍 | 目前已经解决 | 2021-09-29 | done | lodas_desktop_Install_20210929.zip
2 | 自动化操作增加autoreview | hoya-2 autoreview在scan结束就执行，在autoreview结束后，再弹出scan结束的窗口 | 新功能 | BI12 | 張さん | 張小龍 |  |  | doing
3 | merge的结果一万多，只差几十个 | hoya-3 merge的结果一万多，只差几十个 | 软件性能 | BI12 | 張さん | 張小龍 | 后续有问题，再修改 |  | waiting
4 | 指示灯一直是绿色在闪， | hoya-4 指示灯一直是绿色在闪， | 修改点 | BI12 | 張さん | 張小龍 | 当前的设置如此，后续讨论后再修改 |  | waiting
5 | Vload还没有结束，Y轴就动，导致碰撞 | hoya-5 Vload还没有结束，Y轴就动，导致碰撞 |  | BI12 | 張さん | 張小龍 | 问题已经解决，更新版本即可 |  | done | lodas_offline_Install_20211006.zip
6 | area count计算不准确 | 台湾问题：使用classify的方式，获取大颗粒缺陷 | 软件性能 | BI8 | oliver | 張小龍 | 当前通过slice的大小作为area count的标准，有误差 其它的算法，merge classify需要再讨论确定 |  | waiting
7 | HAZE 自动化 | HAZE AUTOREVIEW |  | BI8 | oliver | 張小龍 | lodas_desktop_Install_20211008.zip 1 可以auto scan haze 2 可以通过ini配置 3 可以保存并读取文件 |  | done
8 | CCD画线并保存 | 1、测量时，图像上能显示标注线及尺寸。 | 新功能 | BI12 | HOEQ | 陳超 | 1 解决保存时bitmap占用句柄导致的无法保存问题 |  | doing
9 | BI12全自动化操作 | 2、AutoAF自动对焦勾选后，不起作用。每片制品放入，均需手动对焦 |  | BI12 | HOEQ | 張小龍 | 问题已经解决，更新版本即可 | 2021-09-30 | done | lodas_desktop_Install_20211001.zip
10 | CBS只显示配置部分 | 3、右上角LPD COUNT STEP中9个尺寸段全部需设定， 每回均全部显示 |  | BI12 | HOEQ | 陳超 | 问题已经解决，更新版本即可 | 2021-09-30 | done | lodas_desktop_Install_20211001.zip
11 | CBS柱状图显示 | 4、下方classify中柱形图只显示Large、M、S（大、中、小欠陷个数） |  | BI12 | HOEQ | 陳超 | 问题已经解决，更新版本即可 | 2021-09-30 | done | lodas_desktop_Install_20211001.zip
12 | CBS无法自动计算显示 | 5、每次换制品后，右上角的欠陷个数显示都需要手动计算，勾选显示， |  | BI12 | HOEQ | 陳超 | 问题已经解决，更新版本即可 | 2021-09-30 | done | lodas_desktop_Install_20211001.zip
13 | MERGE配置问题 | 6、软件中“use merge"勾选，每次打开都需重新勾选 |  | BI12 | HOEQ | 張小龍 | 问题已经解决，更新版本即可 | 2021-09-30 | done | lodas_desktop_Install_20211001.zip
14 | OFFLINE版本发布给客户 | 7、办公室电脑中可操作的程序安装 |  | BI12 | HOEQ | 張小龍 | 问题已经解决，更新版本即可 | 2021-09-29 | done | lodas_offline_Install_20210927.zip
15 | CBS不支持AGING | 8、Aging勾选，多回扫描检查时，右侧“缺陷显示区”中不更新data |  | BI12 | HOEQ | 陳超 | 问题已经解决，更新版本即可 | 2021-09-30 | done | lodas_desktop_Install_20211001.zip
16 | map只有merge的，没有非merge的 | 9、多回扫描，自动保存的map,每回扫描图片两张，但都是merge的 |  | BI12 | HOEQ | 張小龍 | 问题已经解决，更新版本即可 | 2021-09-30 | done | lodas_desktop_Install_20211001.zip
17 | HAZE BS FS PD全部显示 | 10、Haze Scan中现在显示BS值和PD值（PD未装） |  | BI12 | HOEQ | 張小龍 | BS FS PD全部显示 | 2021-09-29 | done | lodas_desktop_Install_20211001.zip
18 | 300Mm漏气 | 11、φ300制品每次1回吸附都漏气 | 非软件 | BI12 | HOEQ | 張小龍 | 等厂商进一步反馈进展 |  | hold
19 | HDIO配置说明书 | 12、TOOL中HDioForm中output 1~32都是控制什么的？ |  | BI12 | HOEQ | 張小龍 | 已经完成 | 2021-09-29 | done | 已经发布
20 | 易损件的清单 | 13、易损耗的部件，需要提前做备品的清单 | 说明书 | BI12 | HOEQ | 張小龍 | 待社内讨论后，再给出 |  | hold
21 | compare修改 | 1直接选择算法2，参数从recipe读取 2 out dir 使用after的位置，用户不需要选择 | 软件 | BI8 | 韶光 | 陳超 | 修改完成 |  | done
22 | reviewform界面尽量小 | lodas与review同时打开时不相互影响 | 修改点 | BI8 | 韶光 | 陳超 |  |  | doing
23 | reviewform宽度变窄，并且最大化打开 |  | 修改点 | BI8 | 韶光 | 陳超 |  |  | doing
24 | only FS增加 |  |  | BI8 | 韶光 | 陳超 | 修改完成 |  | done
25 | aging和map保存编号从1开始 |  |  | BI8 | 韶光 | 陳超 | 修改完成 |  | done
26 | compare结束之后，再scan，不实时显示map了 |  |  | BI8 | 韶光 | 陳超 | 是因为多线程，界面操作导致的崩溃，已经修改完成 |  | done
27 | 客户发现autoreview的结果不符合预期 | 实际只有30个点，但是显示170个缺陷统计 | 软件 | BI8 | 韶光 | 張小龍 | 2021/10/12：用户暂时未反馈，先关闭，有新问题，以新问题跟踪 2021/9/28：尚未确认清楚问题，获取到用户数据之后，与用户交流定位。 |  | done
28 | aging时如果点击stop,再点击START，数据被清空 |  | 软件 | BI12 | HOEQ | 張小龍 | 暂不处理 |  | hold
29 | LODAS APP国际化 | 显示中文化，英文化，日文化可配置 | 新功能 | BI12 | HOEQ | 陳超 |  |  | doing
30 | ADC精度差 | ADC精度差 是问题37 | 软件性能 | BI12 | 張さん | 張小龍 |  |  | waiting
31 | merge後表示遅い | 在recipe中配置了merge功能，检查速度变慢 | 软件性能 | BI12 | 張さん | 張小龍 |  |  | waiting
32 | UI設計需要系統改良 | UI設計需要系統改良 | 软件性能 | BI12 | 張さん | 張小龍 |  |  | waiting
33 | HAZE通过波形的方式实现 |  | 新功能 | BI12 | 張さん | 張小龍 | 2021/10/11：代码修改完成，但是没有打开该功能，因为有一个疑问 wave在非haze时，如何还原？Wave与scan review的配置略有不同 |  | doing
34 | 软件CCD自动对焦实现 | 通过网上的对焦算法仿真，取右上脚的区域， 不对焦大约是3分；对上焦之后是5分，可以尝试开发 1、Tenengrad梯度方法 2、Laplacian梯度方法 一、对焦算法结构 1、获得当前帧图像 2、图像清晰度计算 3、下一步马达位置计算 4、马达驱动 驱动马达之后，从新获得新的帧图像，继续清晰度计算，获得信息对焦位置，不断循环，直到找到最高清晰度的马达位置，对焦完成。 开发内容： CCD部分： 1 根据新的SDK集成DLL，替换旧的DLL 2 DLL中要提供bitmap获取接口 对焦算法部分 1 算法打分接口 驱动马达部分 1移动算法 | 新功能 | BI12 | 張さん | 張小龍 | 2021/10/11：完成了接口集成 |  | doing
35 | AutoReview AI面积计算 | 算法已经有，需要将像素面积转化成实际面积 | 新功能 | BI12 | 張さん | 張小龍 |  |  | doing
36 | REVIEWFORM每次500 1000切换都显示到中间 |  | 修改点 | BI12 | 張さん | 陳超 |  |  | done
37 | AutoReview通过classify找的前10误差大 | 有的一个大缺陷分成了好几个小的，有的前10找的也不对 | 软件性能 | BI12 | 張さん | 張小龍 |  |  | waiting
38 | AutoReviewHaze是否可以在缺陷检查时，直接得到 | 现在是auto haze要单独执行，如果用户需要在执行检查缺陷时同时得到，可以吗？ | 客户疑问 | BI8 | oliver | 張小龍 |  |  | waiting
39 | 出现缺陷溢出，但实际显示为0 | 并且除非重启APP，否则一直存在 |  | win7 | hoya日本 | 張小龍 | 1 defect本来是52万，但如果打开了缺陷文档 ，会被修改 2 修改方案是在开始检查时，如果不是52万，则强制所有数据重新分配 3 版本已经发布，待有问题再跟踪 | 2021-10-08 | done | lodas_hoya_Install_20211008.zip
40 | 不可更改参数，限制修改 |  | 修改点 | BI12 | 百盛 | 張小龍 | 11月初发布版本 |  | doing
41 | 仪器校验，对标方法详细操作说明 | 撒了标准粒子，如何对标 | 说明书 | BI12 | 百盛 | 張小龍 | 11月初发布说明书 |  | doing
42 | 比对操作说明 |  |  | BI12 | 百盛 | 張小龍 | 已经提供说明书，在manul中可以找到 | 2021-10-08 | done
43 | 测试参数设置说明及操作步骤说明书 |  | 说明书 | BI12 | 百盛 | 張小龍 | 2021/10/11：已经提供，但是其中还有些日语，可能有描述不对的地方，需要修改后，再提供 11月初完成说明书修补 |  | doing
44 | 测试其它尺寸测试文件的制作方法 |  | 说明书 | BI12 | 百盛 | 張小龍 | 远程通话，协助解决 11月初完成说明书 |  | doing
45 | 设备日常保养方法 |  | 说明书 | BI12 | 百盛 | 張小龍 | 11月初完成说明书 |  | doing
46 | 界面主要操作步骤汉化 |  | 新功能 | BI12 | 百盛 | 張小龍 | 同29，待开发，可以先开发主界面 11月初发布第一个版本，做出主界面汉化 |  | doing
47 | 镜头撞到基板 | Z轴往前冲的问题，以往解决的问题 1 极性设置出错会往前冲 2 断线的情况下， 1月份已经合入版本 当前是在CCD调节过程中出现撞的情况 通过代码分析可能是ini的配置问题，需要进一步跟踪 |  | win7 | hoya日本 | 張小龍 |  |  | doing
48 | lodas_register工程修复 | 工程在driver_product下mini_controller为基础上 | BUG | win10 | 張小龍 | 張小龍 |  |  | doing
49 | shading功能无效 | 1 工程更新，tools下的pcie_controller 2 FPGA发现有BUG，代码更新并写出BUG说明，再测试 | BUG | win10 | 張さん | 張小龍 |  |  | doing

## 验证用例
修改点 | 用例编号 | 验证用例 | 验证步骤 | 预期结果
全自动化INSPECTION | AutoAF_1 | 开机初始化之后，是否可以直接选择autoAF |  | 可以直接选择autoAF
| AutoAF_2 | 开机初始化之后，如果没有选择autoAF,点击SP |  | len跑到sp的位置，动作结束
| AutoAF_3 | 开始初始化之后，选择autoAF,点击SP |  | 1 autoAF 1 到SP位置开始检查 3 自动化INSPECTION运行，直到正常结束
| AutoAF_4 | 开机初始化在autoAF模式下，点击START |  | 1 autoAF 2 到SP位置， 3 自动化INSPECTION运行，直到正常结束
| AutoAF_5 | 开机初始化在非autoAF模式下，点击START |  | 1 回到SP位置开始检查 2 无autoAF过程 3 INSPECTION运行，直到正常结束
| AutoAF_6 | 开机初始化在autoAF模式下，检查过程中点击STOP，footon，再点击SP |  | 1 autoAF 2 回到SP的位置开始检查 3 INSPECTION运行，直到正常结束
| AutoAF_7 | 开机初始化在autoAF模式下，检查过程中点击STOP，footon,再点击START |  | 1 autoAF 2 回到上次STOP的位置开始检查 3 INSPECTION运行，直到正常结束
| AutoAF_8 | 开机初始化在非autoAF模式下，检查过程中点击STOP，再点击SP |  | 回到SP位置
| AutoAF_9 | 开机初始化在非autoAF模式下，检查过程中点击STOP，再点击START |  | 1 无autoAF过程 2 回到上次STOP的位置开始检查 3 INSPECTION运行，直到正常结束
| AutoAF_10 | AGING开启时，在autoAF模式下，点击SP |  | 1 autoAF 2 回到SP位置开始检查 3 AGING模式INSPECTION运行，直到正常结束
| AutoAF_11 | AGING开启时，非在autoAF模式下，点击SP |  | 回到SP位置
| AutoAF_12 | AGING开启时，在autoAF模式下，点击START |  | 1 autoAF 2 回到SP位置开始检查 3 AGING模式INSPECTION运行，直到正常结束
| AutoAF_13 | AGING开启时，非在autoAF模式下，点击START |  | 1 无autoAF过程 2 回到SP位置开始检查 3 AGING模式INSPECTION运行，直到正常结束
| AutoAF_14 | AGING开启时，在autoAF模式下，检查过程中点击STOP,再点击SP |  | 1 autoAF 2 回到SP位置开始检查 3 AGING模式INSPECTION运行，直到正常结束
| AutoAF_15 | AGING开启时，非在autoAF模式下，检查过程中点击STOP,再点击SP |  | 回到SP位置
| AutoAF_16 | AGING开启时，在autoAF模式下，检查过程中点击STOP,再点击START |  | 1 autoAF 2 回到之前检查的位置开始检查 3 AGING模式INSPECTION运行，直到正常结束
| AutoAF_17 | AGING开启时，非在autoAF模式下，检查过程中点击STOP,再点击START |  | 1 无autoAF过程 2 回到之前检查的位置开始检查 3 AGING模式INSPECTION运行，直到正常结束
| AutoAF_18 | 开机初始化之后，选择recipe之前，是否可以直接配置AGING功能 | 准备条件： 重新打开APP,initlizer执行结束 1 修改aging为使能 2 修改aging次数至少大于等于2次 3 auto AF使能 4 执行recipe选择 5 点击SP，并观察执行结果 | 步骤5时观察执行结果： 1 执行autoAF 2 回到SP位置开始检查 3 AGING模式INSPECTION运行，直到正常结束
| AutoAF_19 | 开机初始化之后，选择recipe之后，是否可以直接配置AGING功能 | 准备条件： 重新打开APP,initlizer执行结束 1 执行recipe选择 2 修改aging为使能 3 修改aging次数至少大于等于2次 4 auto AF使能 5 点击SP，并观察执行结果 | 步骤5时观察执行结果： 1 执行autoAF 2 回到SP位置开始检查 3 AGING模式INSPECTION运行，直到正常结束
| AutoAF_20 | 在autoAF模式下，AGING检查，切换recipe | 准备条件： AGING功能开启，设置至少2次；autoAF开启，footon状态，没有检查中断的 1 点击SP，并观察执行结果 2 切换recipe 3 footon 4 点击SP，并观察执行结果 | 步骤1时观察执行结果： 1 执行autoAF 2 回到SP位置开始检查 3 AGING模式INSPECTION运行，直到正常结束 步骤4时观察执行结果： 1 执行autoAF 2 回到SP位置开始检查 3 AGING模式INSPECTION运行，直到正常结束
| AutoAF_21 | autoAF模式下，从AGING检查切换到非AGING检查 | 准备条件： AGING功能开启，设置至少2次；autoAF开启，footon状态，没有检查中断的情况 1 点击SP，并观察执行结果 2 关闭AGING 3 footon 4 点击SP，并观察执行结果 | 步骤1时观察执行结果： 1 执行autoAF 2 回到SP位置开始检查 3 AGING模式INSPECTION运行，直到正常结束 步骤4时观察执行结果： 1 执行autoAF 2 回到SP位置开始检查 3 非AGING模式INSPECTION运行，直到正常结束
| AutoAF_22 | autoAF模式下，从非AGING检查切换到AGING检查 | 准备条件： AGING功能关闭；autoAF开启，footon状态，没有检查中断的情况 1 点击SP，并观察执行结果 2 打开AGING，至少设置两次 3 footon 5 点击SP，并观察执行结果 | 步骤1时观察执行结果： 1 执行autoAF 2 回到SP位置开始检查 3 非AGING模式INSPECTION运行，直到正常结束 步骤4时观察执行结果： 1 执行autoAF 2 回到SP位置开始检查 4 AGING模式INSPECTION运行，直到正常结束
CBS修改 | CBS_1 | 在不配置AutoCBS的情况下，点击Recalc，再做Show RAW和ShowLPD的反复切换 |  | 1 重新计算 ，并显示Show LPD 右侧LPD显示 LPD柱状图显示 2 切换到ShowRAW之后，显示的是RAW的map，两个LPD清零 3 切换到ShowLPD时，显示的是LPD相关map
| CBS_2 | 在配置AutoCBS的情况下，点击Recalc，再做Show RAW和ShowLPD的反复切换 |  | 1 重新计算 ，并显示Show LPD 右侧LPD显示 LPD柱状图显示 2 切换到ShowRAW之后，显示的是RAW的map，两个LPD清零 3 切换到ShowLPD时，显示的是LPD相关map
| CBS_3 | 在不配置AutoCBS的情况下，有的列配置为不显示，点击Recalc，再做Show RAW和ShowLPD的反复切换 |  | 1 重新计算 ，并显示Show LPD 右侧LPD只显示配置中勾选的列 LPD柱状图显示配置中勾选的列 2 切换到ShowRAW之后，显示的是RAW的map，两个LPD清零 3 切换到ShowLPD时，显示的是LPD相关map
| CBS_4 | 在配置AutoCBS的情况下，有的列配置为不显示，点击Recalc，再做Show RAW和ShowLPD的反复切换 |  | 1 重新计算 ，并显示Show LPD 右侧LPD只显示配置中勾选的列 LPD柱状图显示配置中勾选的列 2 切换到ShowRAW之后，显示的是RAW的map，两个LPD清零 3 切换到ShowLPD时，显示的是LPD相关map
| CBS_5 | 在不配置AutoCBS的情况下，全部列配置不显示，点击Recalc，再做Show RAW和ShowLPD的反复切换 |  | 1 重新计算 ，并显示Show LPD 无数据显示 2 切换到ShowRAW之后，显示的是RAW的map，两个LPD清零 3 切换到ShowLPD时，显示的是LPD相关map
| CBS_6 | 在配置AutoCBS的情况下，全部列配置不显示，点击Recalc，再做Show RAW和ShowLPD的反复切换 |  | 1 重新计算 ，并显示Show LPD 无数据显示 2 切换到ShowRAW之后，显示的是RAW的map，两个LPD清零 3 切换到ShowLPD时，显示的是LPD相关map
| CBS_7 | 在不配置AutoCBS的情况下，INSPTECTION |  | 1 显示切换到ShowRAW 2 右侧LPD显示全部清0 3 如果说选择了LPD柱状图，全部为0
| CBS_8 | 在不配置AutoCBS的情况下,先切换到ShowLPD,再INSPTECTION |  | 1 显示切换到ShowRAW 2 右侧LPD显示全部清0 3 如果说选择了LPD柱状图，全部为0
| CBS_9 | 在配置AutoCBS的情况下，无merge时INSPTECTION |  | 1 显示Show LPD 2 在开始之前右侧LPD显示全部清0 3 inspection结束之后，右侧LPD显示结果，与柱状图保持一致 3 LPD柱状图在实时更新 4 结果map文件生成，有对应的右侧LPD和LPD柱状图
| CBS_10 | 在配置AutoCBS的情况下，有merge时INSPTECTION |  | 0 显示Show LPD 1 在开始之后右侧LPD显示全部清0 2 inspection结束之后，右侧LPD显示结果，与柱状图保持一致 3 LPD柱状图在实时更新 4 结果生成两个map文件 5 无merge的map文件对应无merge的右侧LPD和LPD柱状图 6 有merge的map文件对应有merge的右侧LPD和LPD柱状图
| CBS_11 | 在配置AutoCBS的情况下，inspection，选择Show RAW，再重新inspection |  | 1 第一遍inspection显示的是lpd的结果 2 选择Show RAW之后，显示的是RAW结果，LPD显示清零 3 第二遍inspection时，自动切换回Show LPD
| CBS_12 | 在配置AutoCBS的情况下，无merge时INSPTECTION之后，做过滤条件的修改Slice的修改 |  | 过滤条件修改后，LPD的结果也会随之变化
| CBS_13 | 在配置AutoCBS的情况下，无merge时INSPTECTION之后，做过滤条件的修改area的修改 |  | 过滤条件修改后，LPD的结果也会随之变化
| CBS_14 | 在配置AutoCBS的情况下，有merge时INSPTECTION之后，做过滤条件的修改Slice的修改 |  | 过滤条件修改后，LPD的结果也会随之变化
| CBS_15 | 在配置AutoCBS的情况下，有merge时INSPTECTION之后，做过滤条件的修改area的修改 |  | 过滤条件修改后，LPD的结果也会随之变化
| CBS_16 | 在配置AutoCBS的情况下，有merge时INSPTECTION之后，选择到非merge数据，做过滤条件的修改Slice的修改 |  | 过滤条件修改后，LPD的结果也会随之变化
| CBS_17 | 在配置AutoCBS的情况下，有merge时INSPTECTION之后，选择到非merge数据，做过滤条件的修改area的修改 |  | 过滤条件修改后，LPD的结果也会随之变化
| CBS_18 | 在配置AutoCBS的情况下，配置aging,有merge时INSPTECTION |  | 0 显示Show LPD 1 在开始之后右侧LPD显示全部清0 2 inspection结束之后，右侧LPD显示结果，与柱状图保持一致 3 LPD柱状图在实时更新 4 结果生成两个map文件 5 无merge的map文件对应无merge的右侧LPD和LPD柱状图 6 有merge的map文件对应有merge的右侧LPD和LPD柱状图
compare默认算法 | Compare_Alg_1 | 开机初始化之后，在配置窗体中Default Comparison Algorithm下选择算法2并保存，多次点击Compare按钮，检查窗体中是否自动勾选了算法2 | 1.开机初始化 2.配置Default Comparison Algorithm下的算法2 3.第一次点击compare按钮，检查算法选择情况 4.选择算法1，执行start或者关闭compare窗口 5.再次点击compare按钮，检查算法选择情况 6.检查配置窗口中的默认alg选择是否有变化 7.重启程序，不进行任何配置，点击compare按钮，检查算法选择情况 | 1.第一次点击compare按钮后，算法应该默认选择alg2 2.切换到算法1后，再次点击compare按钮后，算法应该选择alg1 3.检查配置窗口，默认算法应该没有改变 4.重启程序后，再次点击compare按钮后，算法应该默认选择alg2
| Compare_Alg_2 | 开机初始化之后，在配置窗体中Default Comparison Algorithm下选择算法1并保存，重开程序，检查Compare的窗体中是否自动勾选了算法1 | 1.开机初始化 2.配置Default Comparison Algorithm下的算法1 3.第一次点击compare按钮，检查算法选择情况 4.选择算法2，执行start或者关闭compare窗口 5.再次点击compare按钮，检查算法选择情况 6.检查配置窗口中的默认alg选择是否有变化 7.重启程序，不进行任何配置，点击compare按钮，检查算法选择情况 | 1.第一次点击compare按钮后，算法应该默认选择alg1 2.切换到算法1后，再次点击compare按钮后，算法应该选择alg2 3.检查配置窗口，默认算法应该没有改变 4.重启程序后，再次点击compare按钮后，算法应该默认选择alg1
| Compare_Alg_3 | 开机初始化之后，点击Compare按钮，检查窗体中自动勾选的算法，改变配置中默认算法的选择，重新点击compare按钮观察情况，重启程序点击compare按钮观察情况 |  | 1.不重启程序的情况下，改变配置中的默认算法，compare窗口的算法选择不会变 2.重启程序，再点击compare窗口，默认算法才会变
compare的out dir路径 | Compare_path_1 | 点击Compare按钮，先点击Before按钮选择一个文件，然后点击After按钮选择不同文件夹下的文件，观察Out Dir的路径 |  | 只有点击了After按钮后，Out Dir的路径才会添加，且路径只是文件夹路径不是文件路径
| Compare_path_2 | 点击Compare按钮，先点击After按钮选择一个文件，然后点击Before按钮选择不同文件夹下的文件，观察Out Dir的路径 |  | 只有点击了After按钮后，Out Dir的路径才会添加，且路径只是文件夹路径不是文件路径
Aging的map编号 | Aging_Map_1 | 开机初始化后，清空map文件夹和DefectData文件夹，勾选Aging，次数1，开始扫描 |  | map编号应从1开始计数，DefectData文件夹里的AgingData.csv中的编号也应该从1开始计数
| Aging_Map_2 | 开机初始化后，清空map文件夹和DefectData文件夹，勾选Aging，次数2，开始扫描 |  | map编号应从1开始计数，DefectData文件夹里的AgingData.csv中的编号也应该从1开始计数
| Aging_Map_3 | 开机初始化后，清空map文件夹和DefectData文件夹，勾选AutoAF，然后勾选Aging，次数2，开始扫描 |  | map编号应从1开始计数，DefectData文件夹里的AgingData.csv中的编号也应该从1开始计数
| Aging_Map_4 | 在有扫描完成的情况下，不清空文件，勾选Aging，次数1，开始扫描 |  | map编号应从1开始计数，DefectData文件夹里的AgingData.csv中的编号也应该从1开始计数
| Aging_Map_5 | 在有扫描完成的情况下，不清空文件，勾选Aging，次数2，开始扫描 |  | map编号应从1开始计数，DefectData文件夹里的AgingData.csv中的编号也应该从1开始计数
| Aging_Map_6 | 在有扫描Stop的情况下，不清空文件，勾选Aging，次数1，开始扫描 |  | map编号应从1开始计数，DefectData文件夹里的AgingData.csv中的编号也应该从1开始计数
| Aging_Map_7 | 在有扫描Stop的情况下，不清空文件，勾选Aging，次数2，开始扫描 |  | map编号应从1开始计数，DefectData文件夹里的AgingData.csv中的编号也应该从1开始计数
增加OnlyFS | OnlyFS_1 | 检查RecipeEdit中，OnlyFS的3个值是否可以正常保存 | 改变OnlyFS的3个值，保存，重启程序，检查OnlyFS的值是否有改变 | 应正常保存
| OnlyFS_2 | 正常scan一次，打开review界面，勾选OnlyFS和取消勾选OnlyFS，检查其筛选结果是否正确 |  | 一起讨论和检查
scan之后haze，再之后scan不显示图像 | scan_haze_1 | 初始化之后scan，然后haze，再scan |  | 第二次scan的时候可以在中间圆盘处正常显示扫描的图像